### 信息系统需求变更的管理流程（草）

1	适用范围

1.1 本流程适用于信息系统已开发或移交应用后，所产生的系统运行支持及变更。是对《信息系统项目实施的管理流程》的补充。

2	目的

2.1 规范系统变更与维护管理，保障应用系统运行稳定。

2.2 明确需求变更流程及职责。

3	责任

3.1 信息技术部负责组织变更评审、系统的开发上线。

3.2 需求部门负责变更提出、用户测试及验收。

3.3 审计部负责对本流程的执行情况开展定期或不定期的监督检查。

3.4 组织流程科负责接收投诉、意见，指导流程的使用。

4	定义

4.1 系统需求变更分为三种类型：功能完善维护、系统缺陷修改、权限生成解除。

4.1.1 功能完善维护指根据业务部门的需求，对系统进行的功能性或适应性维护；

4.1.2 系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引起的；

4.1.3 权限生成解除是指为了保障数据处理的安全稳定，控制系统使用的层级，对身份进行识别和管理。

5	程序

5.1 系统变更工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（一般为信息技术部、外包软件供应商）协作完成。流程涉及四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。

5.2 需求部门提出系统变更需求，并填写《系统变更申请表》（见附件），由部门负责人审批后提交给系统管理员；若由系统维护部门提出，则转流程5.3。

5.2.1 系统管理员一般是各业务部门的Keyuser：

- 物流计划部：系统优化岗，专项受理业务系统的需求变更申请（WMS暂属零部件物流管辖）；

- 质量与经济运行部：监控管理岗，专项受理GPS的需求变更申请；

- 财务管理部：SAP维护岗，专项受理SAP的需求变更申请。

5.3 系统管理员负责接受需求并上报给信息技术部系统维护员，经专业分析后，由其提出系统变更建议，信息技术部负责人根据建议审批《系统变更申请表》。

5.3.1 变更若涉及其他部门，系统管理员还需组织会签。

5.3.2 审批受理的时效规定：

- 系统管理员在接到申请后3个工作日内，反馈受理结果（转发/拒绝）；

- 系统维护员在接到转发后2个工作日内，反馈受理结果（受理/拒绝/延期/正在操作）。

5.4 系统维护员根据自行开发、外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，将需求提交至内部开发人员、外包供应商，撰写变更设计方案和进度计划，提交部门负责人审批。

5.5 开发测试通过后，信息技术部应组织需求部门进行用户测试，撰写测试分析报告，双方负责人签字。对于较小的变更，若不必中断正常业务，可与验收程序合并进行。

5.6 用户测试通过后，开发部门与需求部门进行变更确认，填写《系统变更验收表》，审核签字后上线运行。

5.7 对于紧急变更，需求部门可以通过电子邮件或传真等书面形式提出。

5.7.1 信息技术部根据重要性和紧迫性做判断，确定其优先级和影响程度，并进行相应处理。

5.7.2 在紧急事件处理完成后，必须在一周内补办正式、完整的文档，包括问题发现人填写的变更申请、测试记录和验收报告。

6	其它事宜

6.1 信息系统的变更，如涉及重大、影响广泛，信息技术部应主动公示并征求意见。

6.2 系统变更申请与开发文档由信息技术部妥善保存、备查。

7	生效和更新

7.1 本流程经组织流程科与信息技术部会商一致，自2011年4月1日起试行。

7.2 本流程每年定期更新，由组织流程科负责修订。

7.3 附录

- 《系统变更申请表》

- 《系统变更验收表》

系统变更申请表

编号：

| 变更类型 | 功能完善维护系统缺陷修改权限生成解除其它（请说明） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人 |  | 申请日期 |  |
| 联系邮箱 |  | 手机号码 |  |
| 所属公司和部门 |  |  |  |
| 使用频率 | 每日每月每季每年 | 数据量 | 小中大 |
| 原系统状态描述： |  |  |  |
| 变更需求的描述： |  |  | 申请人确认变更完成（仅适用简易变更）： |
| 申请部门负责人 意见（必填） |  |  |  |
| 系统管理员 意见（必填） TMS/WMS/GPS FMS/VMS/SAP 其他 | 1.是否属于紧急优先 2.是否涉及其他部门 3.是否显著提升效用 4.释放何种系统权限 |  |  |
| 所属部门负责人 意见（必填） |  |  |  |
| IT部门维护员 意见（必填） | 1.是否影响其它系统 2.是否足够技术支持 3.是否超出预算范围 4.是否涉及权限冲突 5.其它风险 |  |  |
| IT部门负责人 意见（必填） |  |  |  |
| 分管总经理 意见（或需） |  |  |  |
| 总经理 意见（或需） |  |  |  |

### 系统变更验收表

编号：

| 需求部门 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统名称 |  |  |  |
| 任务名称 |  |  |  |
| 实际开始时间 |  | 实际完成时间 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 任务完成情况： |  |  |  |
| 提交文档清单： |  |  |  |
| 验收意见： |  |  |  |
| 需求部门 验收人员（签字） |  | IT部门 协助人员（签字） |  |
| 系统管理员 （签字） |  |  |  |
| 业务部门负责人（签字） |  |  |  |
| IT部门负责人（签字） |  |  |  |